## Tempi e costi progetto riuso
Lo strumento "A1R- Tempi e Costi del progetto di riuso" consente all'amministrazione Cedente di fornire al Riusante alcuni valori fondamentali per comprendere l'impatto derivante dall'adozione in termini di costo/impegno di questa soluzione. Questo prospetto contribuisce alla valorizzazione delle seguenti voci usate nella Valutazione comparativa espresso in euro e riferite ai soli costi esterni (si veda anche "Guida sintetica alla costruzione del kit per il riuso di soluzioni e pratiche nella P.A."
Nella colonna da B a G il Cedente inserisce i dati relativi alle voci individuate. Per ogni colonna è riportata anche un esempio di supporto alla compilazione
Nella colonna E il Riusante inserisce i propri costi prendendo informazione dai dati inseriti dal Cedente. Questi costi, totalizzati, saranno successivamente da utilizzare nel tool "Valutazione Comparativa tecnica ed economica", all'interno del foglio "TCO", per valorizzare le voci qui sotto elencate: CAP02,CAP06,CAP07,CAP09
Voci di costo del progetto | Costo in euro
CAP06 - Progettazione del servizio | 0
CAP07 - Installazione | 0
CAP02 - Integrazione con i propri sistemi. | 0
CAP09 - Formazione | 0
Compilare con le variabili individuate per il progetto in esame, indicando il loro impatto con simboli qualitativi o con dati quantitativi
Fase 1 - Analisi esigenze e compatibilità soluzione (CAP06 - Progettazione del servizio) | Compilazione a cura del Cedente | Compilazione a cura del Cedente | Compilazione a cura del Cedente | Compilazione a cura del Riusante
Variabile (ESEMPI di variabili nelle Celle) | Tempi di progetto GG | Personale interno (FTE) | Costi esterni | Costi esterni personalizzazione Riusante
Range | 1 - 6 | 1 - 5 | 455 - 1365
Media | 2.2 | 2.2 | 728
Dimensione Ente (Ambito / ATS/ Zona/Distretto) (valori da personalizzare)
0 – 20.000 abitanti | ↓ | ↓↓ | 455
20.000 – 80.000 ab | Media | Media | 768
> 80.000 ab | ↑ | ↑↑ | 1365
Totale costi esterni CAP06 |  |  |  | 0
Fase 2 - Progettazione del Servizio e definizione architettura applicativa (CAP06 - Progettazione del servizio) | Compilazione a cura del Cedente | Compilazione a cura del Cedente | Compilazione a cura del Cedente | Compilazione a cura del Riusante
Variabile (ESEMPI di variabili nelle Celle) | Tempi di progetto GG | Personale interno (FTE) | Costi esterni | Costi esterni personalizzazione Riusante
Range | 1 - 2 | 1 - 5 | 455 - 910
Media | 1.2 | 2 | 637
Dimensione Ente (Ambito / ATS/ Zona/Distretto) (valori da personalizzare)
0 – 20.000 abitanti | ↓ | ↓ | 455
20.000 – 80.000 ab | Media | Media | 637
> 80.000 ab | ↑ | ↑ | 910
Totale costi esterni CAP06 |  |  |  | 0
Fase 3 - Project Mangement e gestione del Progetto, produzione atti amministrativi (CAP06 - Progettazione del servizio) | Compilazione a cura del Cedente | Compilazione a cura del Cedente | Compilazione a cura del Cedente | Compilazione a cura del Riusante
Variabile (ESEMPI di variabili nelle Celle) | Tempi di progetto GG | Personale interno (FTE) | Costi esterni | Costi esterni personalizzazione Riusante
Range | 2 - 3 | 1 - 2 | 822 - 822
Media | 2.25 | 1.25 | 822
Dimensione Ente (Ambito / ATS/ Zona/Distretto) (valori da personalizzare)
0 – 20.000 abitanti | ↓ | ↓ | 822
20.000 – 80.000 ab | Media | Media | 822
> 80.000 ab | ↑ | ↑ | 822
Totale costi esterni CAP06 |  |  |  | 0
Fase 4 - Installazione e attivazione, dispiegamento della soluzione (CAP07 - installazione del servizio)
Variabile (ESEMPI di variabili nelle Celle) | Tempi GG | Personale (FTE) | Costi esterni | Costi esterni
Range | 2 - 6 | 2 - 10 | 675 - 2400
Media | 3.2 | 4.4 | 1115
Dimensione Ente (Ambito / ATS/ Zona/Distretto)(valori da personalizzare)
0 – 20.000 abitanti | ↓ | ↓ | 675
20.000 – 80.000 ab | Media | Media | 1115
> 80.000 ab | ↑ | ↑ | 2400
N° utenti del sistema (valore medio stimato)(valori da personalizzare)
< 10 a 20 utenti | 2 | 2 | 0
Da 20 a 60 utenti | 6 | 10 | 0
Totali costi esterni (CAP07) | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 5- Integrazione con i propri sistemi, interoperabilità Con sistemi esterni (CAP02 - Progettazione del servizio)
Variabile (ESEMPI di variabili nelle Celle) | Tempi GG | Personale (FTE) | Costi esterni | Costi esterni
Range | 1 - 3 | 1 - 2 | 350 - 3900
Media | 1.4 | 1.2 | 1060
Dimensione Ente (Ambito / ATS/ Zona/Distretto) (valori da personalizzare)
0 – 20.000 abitanti | ↓ | ↓ | 0
20.000 – 80.000 ab | Media | Media | 0
> 80.000 ab | ↑ | ↑ | 0
N° utenti del sistema (valore medio stimato)
Da 10 a 20 utenti | 2 | 2 | 0
Da 20 a 60 utenti | 6 | 10 | 0
Applicativi da integrare o con cui interoperare
Configurazione Integrazione Protocolloco | 1 | 1 | 350
Configurazione Integrazione PagoUmbria | 1 | 1 | 350
Integrazione con protocollo non censito o evoluzione di un protocollo presente a catalogo | 1 | 1 | 3900
Totale costi esterni (CAP02) | 0 | 0 | 0 | 0
FASE 6 - Formazione, Asisstenza all'avvio della soluzione, Incontri e Comunicazione (CAP09 - Formazione del Personale)
Variabile (ESEMPI di variabili nelle Celle) | Tempi GG | Personale (FTE) | Costi esterni | Costi Esterni
Range | 2 - 4 | 2 - 10 | 350 - 700
Media | 2.4 | 4.8 | 420
Dimensione Ente (Ambito / ATS/ Zona/Distretto)(valori da personalizzare)
0 – 20.000 abitanti | ↓ | ↓ | 350
20.000 – 80.000 ab | Media | Media | 420
> 80.000 ab | ↑ | ↑ | 700
N° utenti del sistema (valore medio stimato)(valori da personalizzare)
Da 10 a 20 utenti | 2 | 2 | 350
Da 20 a 60 utenti | 3 | 10 | 700
Totali costi Esterni (CAP09) | 0 | 0 | 0 | 0

## Tempi e costi enti riusanti
Per ciascuna fase del progetto di riuso, illustrare tempi e costi di massima, distinti in costi del personale (FTE) ed esterni (acquisto di beni e servizi). I tempi sono comprensivi dei tempi amministrativi, e decorrono a partire dal momento in cui l’Ente ha scelto di riusare e adottare la buona pratica, evento di norma formalizzato da un atto (Delibera/Determina), fino alla conclusione (messa a regime).
Campo Note: segnalare eventuali particolarità della storia del progetto del riusante, che ne hanno determinato uno scostamento significativo nei tempi - rispetto al Piano di progetto iniziale, oppure nei costi - rispetto al budget di progetto
CAP 06 -Fase 1 | Analisi esigenze e compatibilità soluzione
Ente riusante | Tempi | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
AURI | 6 | 5 | 1365
Amelia | 2 | 3 | 910
Cannara | 1 | 1 | 455
Costacciaro | 1 | 1 | 455
Gualdo Cattaneo | 1 | 1 | 455
Massa Martana | 1 | 1 | 455
Otricoli | 1 | 1 | 455
Range | 1 - 6 | 1 - 5 | 455 - 1365
Media | 2.2 | 2.2 | 728
CAP 06 -Fase 2 | Progettazione del Servizio e definizione architettura applicativa
Ente riusante | Tempi | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
AURI | 2 | 5 | 910
Amelia | 1 | 2 | 910
Cannara | 1 | 1 | 455
Costacciaro | 1 | 1 | 455
Gualdo Cattaneo | 1 | 1 | 455
Massa Martana | 1 | 1 | 455
Otricoli | 1 | 1 | 455
Range | 1 - 2 | 1 - 5 | 455 - 910
Media | 1.2 | 2 | 637
CAP 06 -Fase 3 | Project Mangement e gestione del Progetto, produzione atti amministrativi
Ente riusante | Tempi | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
AURI | 6 | 2 | 822
Amelia | 3 | 2 | 822
Cannara | 2 | 1 | 822
Costacciaro | 2 | 1 | 822
Gualdo Cattaneo | 2 | 1 | 822
Massa Martana | 2 | 1 | 822
Otricoli | 2 | 1 | 822
Range | 2 - 3 | 1 - 2 | 822 - 822
Media | 2.25 | 1.25 | 822
CAP 07- Fase 4 | Installazione e attivazione, dispiegamento della soluzione
Ente riusante | Tempi | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
AURI | 6 | 10 | 2400 | Nuova attivazione da parte del nuovo ente dedicato alla struttura AURI, la struttura deve essere composta da 4 software che identificano gli ambiti. Configurazione dell'ambiente di Regione Umbria relativo ai flussi da modificare per notificare ad AURI e configurazione base dell'ambiente dedicato ad AURI (operatori, albero, responsabili, parametri pec...). Configurazione di flussi (4, uno per ambito) e eventuali lettere (per un massimo di 2 ad ambito).
Amelia | 4 | 6 | 1150 | Nuova attivazione vuota(senza ripristino storico) sia di BackEnd che di FrontEnd, della piattaforma SUAPE 3.0 di un nuovo comune . In quest'attività è presente anche la configurazione del portale SUAPE e l'aggancio con i sistemi di autenticazione di LoginUmbria. Da tenere presente, inoltre, che in questa attività saranno copiate, nella nuova installazione, le configurazioni standard utilizzate anche negli altri comuni umbri, in particolare relativamente a procedure e lettere. L'attività riguarda la configurazione della parte personalizzata del BackEnd, come ad esempio, Operatori, Stradario, Responsabili, Loghi e personalizzazione delle intestazioni delle lettere standard. Non sono previste personalizzazioni ai flussi e alle lettere (fatto salvo le intestazioni come indicato in precedenza).
Cannara | 2 | 2 | 675
Costacciaro | 2 | 2 | 675
Gualdo Cattaneo | 2 | 2 | 675
Massa Martana | 2 | 2 | 675
Otricoli | 2 | 2 | 675
Range | 2 - 6 | 2 - 10 | 675 - 2400
Media | 3.2 | 4.4 | 1115
CAP 02 - Fase 5 | Integrazione con i propri sistemi, interoperabilità Con sistemi esterni
Ente riusante | Tempi | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
AURI | 3 | 2 | 3900 | Evoluzione integrazione con Protocollo Halley sulla base dei nuovi servizi richiesti, implementazione del componente base già sviluppato.
Amelia | 1 | 1 | 350 | Configurazione Integrazione protocollo se presente tra quelli integrati
Cannara | 1 | 1 | 350 | Configurazione Integrazione protocollo se presente tra quelli integrati
Costacciaro | 1 | 1 | 350 | Configurazione Integrazione protocollo se presente tra quelli integrati
Gualdo Cattaneo | 1 | 1 | 350 | Configurazione Integrazione protocollo se presente tra quelli integrati
Massa Martana | 1 | 1 | 350 | Configurazione Integrazione protocollo se presente tra quelli integrati
Otricoli | 1 | 1 | 350 | Configurazione Integrazione protocollo se presente tra quelli integrati
Range | 1 - 3 | 1 - 2 | 350 - 3900
Media | 1.4 | 1.2 | 1060
CAP 09 - Fase 6 | Formazione, Asisstenza all'avvio della soluzione, Incontri e Comunicazione
Ente riusante | Tempi | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
AURI | 4 | 10 | 700 | Formazione di base da remoto agli operatori del nuovo ente, si prevede una formazione da 6h, da suddividere anche in due sessioni da 3h.
Amelia | 2 | 6 | 350 | Formazione di base da remoto agli operatori del nuovo ente, si prevede una formazione da 6h, da suddividere anche in due sessioni da 3h.
Cannara | 2 | 4 | 350 | Formazione di base da remoto agli operatori del nuovo ente, si prevede una formazione da 6h, da suddividere anche in due sessioni da 3h.
Costacciaro | 2 | 2 | 350 | Formazione di base da remoto agli operatori del nuovo ente, si prevede una formazione da 6h, da suddividere anche in due sessioni da 3h.
Gualdo Cattaneo | 2 | 2 | 350 | Formazione di base da remoto agli operatori del nuovo ente, si prevede una formazione da 6h, da suddividere anche in due sessioni da 3h.
Massa Martana | 2 | 2 | 350 | Formazione di base da remoto agli operatori del nuovo ente, si prevede una formazione da 6h, da suddividere anche in due sessioni da 3h.
Otricoli | 2 | 2 | 350 | Formazione di base da remoto agli operatori del nuovo ente, si prevede una formazione da 6h, da suddividere anche in due sessioni da 3h.
Range | 2 - 4 | 2 - 10 | 350 - 700
Media | 2.4 | 4.8 | 420